## Cronograma Código de Integridad
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CODIGO DE INTEGRIDAD 2024
P = Planeada E = Ejecutada
# | ACTIVIDAD |  | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [7 empty] | Total | % | % | Comentarios seguimiento y verificación
|  |  | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Actividades Programadas | Ejecutadas | Cumplimiento
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Revisión y envío al area de juridica documento para adopción del codigo de integridad de Cormagadalena | [5 empty] | X | X | [90 empty] | 1 | 100% | 100%
2 | Realización de cronograma de actividades de codigo de integridad | [7 empty] | X | X | [88 empty] | 1 | 100% | 100%
3 | Socializacion de Resolución de adopción Código de Integridad de CORMAGDALENA por medio de correo electronico | [11 empty] | X | X | [84 empty] | 1 | 100% | 100%
4 | Reunión con funcionarios de cajas de compensación de las dierentes sedes de Cormagdalena para solicitar apoyo para las actividades | [9 empty] | X | X
5 | Inicio de la fase de divulgación: Socialización del codigo de integridad en todas las sedes. | [15 empty] | X
6 | Selección de gestores de integridad en cada una de las areas y sedes de la entidad | [15 empty] | X | X
7 | Convocatoria y asistencia a primer comité de gestores de codigo de integridad, con el objetivo de socializar cronograma de actividades y escuchar propuestas de actividades. | [17 empty] | X | X
8 | Realizacion de sorteo de valores por areas | [17 empty] | X
9 | Fase de mantenimiento: Solicitar a cada una de las ARL de las sedes de Cormagdalena piezas de recordación del codigo de integridad para colocarlos en lugares donde los servidores lo observen constantemente. | [19 empty] | X
10 | Fase de Mantenimiento: Solicitar a los diferentes ingenieros de sistemas de las sedes de la entidad colocar en el protector de pantalla de los computadores de servidores los diferentes valores del codigo de integridad | [19 empty] | X
11 | Fase de sensibilización: Socializar el valor de la honestidad realizando diferentes actividades de acuerdo al area correspondiente | [25 empty] | X
12 | Fase de sensibilización: Socializar el valor del respeto realizando diferentes actividades de acuerdo al area correspondiente | [33 empty] | X
13 | Fase de sensibilización: socializar el valor del compromiso realizando diferenes actividades de acuerdo al area que corresponda. | [41 empty] | X
14 | Conmemoración del dia del servidr publico el 27 de junio. Se refuerzan los valores de codigo de integridad | [47 empty] | X
15 | Fase de sensibilización: Socialización del valor de la diligencia, realizando actividades que el area correspondiente considere. | [49 empty] | X
16 | Fase de sensibilización: Socialización del valor de la justicia, realizando actividades que el area correspondiente considere | [57 empty] | X
17 | Fase de sensibilización: Socialización del valor de trabajo en equipo, realizando actividades que el area correspondiente considere | [65 empty] | X
18 | Fase de sensibilización: Socialización del valor de la transparencia, realizando actividades que el area correspondiente considere | [73 empty] | X
19 | Realización de reinducción de Cormagdalena | [91 empty] | X
20 | Fase de evaluación: se realizará una encuesta de percepción del codigo de integridad para medir el impacto alcanzado.
21 | Reunión de comité de integridad con el objetivo de analizar actividades realizadas durante el año y continuar fortaleciendo y mejorando los procesos y, actividades dirigidas a los colaboradores de la entidad.