## PLANES DE MEJO. AU. INTER.
|  | Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  |  | orrrrrrrrrrrrrr
|  | Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | Moneda Informe | 1
|  | Entidad | 110
|  | Fecha | 2025-06-30
|  | Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
| [1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44
AREA |  |  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | PLAZO EN SEMANAS | AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE | OBSERVACIONES
SUBDIRECCION DE GESTIOIN COMERCIAL | 1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.1-SGC EXPEDIENTES INCOMPLETOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN. Expedientes de los contratos de concesión portuaria, al no allegarse de manera integral la documentación precontractual, contractual y de seguimiento para la totalidad de las concesiones vigentes. | Deficiencia en el manejo de la documentacion. | Capacitar al personal de la dependencia | Capacitar al personal de la dependencia en gestion documental | Actas de asistencia y presentaciones de capacitación | 2 | 2026-02-02 | 2026-06-30
| 2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.1-SGC EXPEDIENTES INCOMPLETOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN. Expedientes de los contratos de concesión portuaria, al no allegarse de manera integral la documentación precontractual, contractual y de seguimiento para la totalidad de lasconcesiones vigentes. | Deficiencia en el manejo de la documentacion. | Reconstruccion documental. | proceso progresivo de reconstrucción, organización y digitalización de los expedientes de concesión | Documentos ordenados. | 1 | 2026-02-02 | 2026-06-30
| 3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL |  | H.2-SGC. AUSENCIA DE EVIDENCIAS DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. No se allegaron evidencias documentales que demuestren la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los concesionarios, tales como pagos de cánones de concesión, ejecución de inversiones, entrega de informes periódicos y cumplimiento de requisitos ambientales y técnicos. | Lo anterior evidencia en la deficiencia en el manejo y trazabilidad de la informacion. | Formato estandar. | implementar un formato estándar de seguimiento contractual por concesión, que permita consolidar obligaciones económicas, técnicas, ambientales y de reporte, con soportes verificables. | Formato elavorado | 1 | 2026-02-02 | 2026-06-30
| 4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.3-SGC. FALTA DE SOPORTES SOBRE INTERVENTORÍAS, PLANES DE INVERSIÓN, PERMISOS NO PORTUARIOS, AUDITORÍAS DE CONCESIÓN Y COMODATOS. No se allegaron los soportes solicitados relativos a: informes de interventoría o supervisión de concesiones (vigencias 2024 y 2025), base de datos de contratos de interventoría, planes de inversión consolidados y sus seguimientos, relación de permisos no portuarios, contratos de auditoría de concesión y relación de comodatos para el periodo evaluado. | Lo anterior evidencia en las deficiencias en el manejo de la documentacion de los informes, actas y demás soportes se encuentran dispersos en expedientes físicos y electrónicos, sin un repositorio único consolidado | Repositorio unico de consolidacion de informacion | Implementar un repositorio donde se consolide toda la informacion, como; informes, actas, contratos y demas documentos generados. | Repositorio de consolidacion de informacion | 1 | 2026-02-02 | 2026-06-30
| 5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.3-SGC. FALTA DE SOPORTES SOBRE INTERVENTORÍAS, PLANES DE INVERSIÓN, PERMISOS NO PORTUARIOS, AUDITORÍAS DE CONCESIÓN Y COMODATOS. No se allegaron los soportes solicitados relativos a: informes de interventoría o supervisión de concesiones (vigencias 2024 y 2025), base de datos de contratos de interventoría, planes de inversión consolidados y sus seguimientos, relación de permisos no portuarios, contratos de auditoría de concesión y relación de comodatos para el periodo evaluado. | Lo anterior evidencia en las deficiencias en el manejo de la documentacion de los informes, actas y demás soportes se encuentran dispersos en expedientes físicos y electrónicos, sin un procedimiento interno estandarizado para la supervisión y archivo de estos contratos. | Elaborar Procedimiento. | Diseñar un procedimiento interno estandarizado para la supervisión y archivo de los contratos. | Procedimiento elaborado | 1 | 2026-02-02 | 2026-06-30
OFICINA ASESORA JURIDICA | 1 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.4-OAJ. INSUFICIENCIA Y FALTA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EXPEDIENTES DE COBRO COACTIVO. Insuficiencia y falta de estructuración de la información remitida sobre los expedientes de cobro coactivo activos en las vigencias 2024 y 2025, en relación con los requisitos solicitados para su identificación, estado y soporte documental. | La anterior situación originada por deficiencias en la informacion suministrada al no contener informacion relevante que no permite identificar de manera clara y completa la naturaleza y características de los títulos ejecutivos, su fecha de ejecutoria ni el detalle actualizado del estado de cada proceso. | Diseñar formato | Diseñar formato que contenga la informacion solicitada, tales como, naturaleza y características de los títulos ejecutivos, su fecha de ejecutoria ni el detalle actualizado del estado de cada proceso. | Formato | 1 | 2026-02-02 | 2026-06-30
OFICINA DE GESTION Y ENLACE | 1 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.5-OGE. SOPORTES DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL. No se suministraron los documentos que soportan las fases precontractual y postcontractual (como estudios previos, análisis de conveniencia y oportunidad, actas de liquidación, informes finales u otros), lo que impide verificar integralmente el ciclo contractual. | La anterior situación originada por deficiencias en el proceso de consolidacion y organización de la informacion lo que conlleva a la extemporaneidad del suministro de la informacion | Capacitacion en gestion documental | Capacitar al personal en gestion documental | Capacitacion | 2 | 2026-02-02 | 2026-06-30
SECRETARIA GENERAL | 1 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.6-SG. AUSENCIA DE INFORMACIÓN PARA REALIZAR ANÁLISIS DE VARIACIONES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. Dentro de la ejecución presupuestal falta la descripción del análisis de la variación en la ejecución del presupuesto, lo que no nos permite saber con precisión si existieron variaciones en la ejecución del presupuesto (Reducciones-Adiciones). | La anterior situación originada por la falta de un formato que detalle el origen de las variaciones presupuestales. | Formato de describcion de analisis de variacion presupuestal | Implementar formato donde se desciban las diferentes variaciones del presupuesto | Formato | 1 | 2026-02-02 | 2026-06-30
| 2 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.7-SG. FALTA DE SOPORTES Y TRAZABILIDAD DE COMPROMISOS CON SALDO PRESUPUESTAL (RESERVAS). | La anterior situacion se presenta por falta de suministro de la informacion solicitado en la auiditoria interna. | Capacitacion al presonal | Capacitar al personal en gestion documental y en respuestas a solicitudes de usuarios internos y externos. | Actas | 2 | 2026-02-02 | 2026-06-30
| 3 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.8-SG. DEBILIDADES EN IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 594 DE 2000 Y EN DOCUMENTACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL. Se identificó debilidades en implementación de la Ley 594 de 2000, o Ley General de Archivos, la cual regula la función archivística en Colombia para la administración pública y entidades privadas con función pública, estableciendo principios, conceptos y procesos para la gestión, conservación, acceso y difusión de los documentos como memoria del Estado y patrimonio cultural. | Lo anterior se presenta por la no implementacion al 100% de la gestion documental en la corporacion | Implementar Gestion archivistica de acuerdo a la ley 594 de 2000. | Capacitacion al recurso humano | Actas | 1 | 2026-02-02 | 2026-06-30
| 4 |  |  |  | H.9-SG. AUSENCIA TOTAL DE SOPORTES SOBRE AVALÚOS, CUENTAS POR PAGAR Y CONTRATOS DE COMODATO. | Falta de protocolo de respuesta inmediata | Diseñar protocolo de respuesta | Diseñar protocolo de respuesta inmediata a los diferentes requerimientos que hagan los usuarios y internos y externos | Protocolo elaborado | 1 | 2026-02-02 | 2026-06-30
SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y NAVEGACION | 1 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.10.-SDSN. No se evidencia la documentación del contrato de muelle flotante de Barrancabermeja. la dependencia carece de custodia física/digital unitaria conforme a lo establecido normativamente en gestión documental. | La anterior situación denota la falta de organización documental. | Repositorio contractual. | Implementar un repositorio donde se consolide toda la informacion, como; informes, actas, contratos y demas documentos generados. | Repositorio de consolidacion de informacion | 1 | 2026-02-02 | 2026-06-30
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO