## PAAI 2026
Plan Anual de Auditorías y Seguimientos - Vigencia: 2026 Control Interno
Objetivo General: Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciembre, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Evaluar los procesos desde el cumplimiento de los lineamientos de acuerdo con la normatividad existente, así como desde la perspectiva del sector y las mejores prácticas. Realizar una evaluación de los procesos que tienen un mayor grado de exposición para la materialización de riesgos, haciendo un analisis de los mismos, evaluando los puntos de control. Monitorear todo los procesos de la corporacion, así como en la evaluación de sus controles, contribuyendo a fortalecer su ambiente de Control Interno. Hacer seguimiento a la implementación efectiva de los planes de acción establecidos por la Administración para las oportunidades de mejora identificadas. Realizar un análisis de la estructura con que cuenta cada proceso, evaluando los niveles de segregación de funciones, así como de las atribuciones para las autorizaciones y demás competencias misionales que deben ser otorgadas.
Alcance del Plan: Vigencia 2026 Realizar un proceso auditor interno que nos pemita establecer y minimizar los riesgos materiales y jurídicos en las actuaciones administrativas, identificando de manera preventiva y/o correctiva acciones de mejora continua para garantizar la efectiva prestación del servicio y el ejercicio de la función pública.
Criterios: - Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. - Normatividad vigente aplicable a Cormagdalena y a cada uno de los procesos. - Requisitos del usuario, del producto y del servicio.
Normas Aplicadas: - Ley 87 de 1993 "Normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones". - Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". - Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública". - Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública. - Decreto 943 de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-". - Ley 161 de 1994 "Por la cual se organiza la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, se determinan sus fuentes de financiación y se dictan otras disposiciones". -Decreto 444 de 2023 "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación" -Ley 1 de 1991 "Por el cual se expide el estatuto de puertos maritimos y se dictan otras disposiciones" -Decreto 790 de 1995 "Por el cual se aprueban los estatutos de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena CORMAGDALENA" - Políticas internas y Procedimientos de Cormagdalena.
Recursos: - Humano: Profesional Especializado con funciones de Control Interno - Contratistas de Apoyo Control Interno - Financiero: Presupuesto asignado. - Tecnológico: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes, correo electrónico, pagina web, Intranet y los demás que establezca la entidad.
Riesgos de las auditorías y seguimientos: 1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en Cormagdalena. 2. Situaciones de fuerza mayor, personal o presupuestal que afecten la disponibilidad de Control Intern,o para adelantar las actividades propuestas. 3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para el alto Gobierno. 4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso.
AUDITORÍAS DE GESTIÓN
MACROPROCESO | PROCESO | ACTIVIDADES A DESARROLLAR BASADAS EN ANALISIS DE RIESGOS | Meta | MACROPROCESOS |  |  | CRONOGRAMA TRIMESTRAL | [11 empty] | LIDER DEL PROCESO AUDITADO | RESPONSABLE CONTROL INTERNO
|  |  |  | Estratég | Misional | Transv | Ene-mar |  |  | Abr-jun |  | Ene-Marzo | Abr-Jun |  | Jul-sept | Oct-dic
Misional | Gestion comercial y portuaria | *Seguimiento a solicitudes de requerimeintos de externos, concesionarios y otros del 1 enero al 31 de diciembre de 2025 *Cumplimiento plan de inversiones del al 31 de diciembre de 2025. *Procesos de contratos de concesión 1 de enero a 31 de diciembre de 2025 . | 1 |  |  | X | [12 empty] | Subdirector de Gestión Comercial | Profesional Especializado de Control Interno - Contratistas CI
Soporte Institucional | Gestión Contable | *Evaluación y seguimiento Contable de las siguientes cuentas. *Proceso contable: Anticipos, Bienes de uso público (BUP), Cuentas x pagar contables y presupuestales, Avaluos de bienes inmubles y muebles - (Comodatos), E-kogui a corte 31 de diciembre 2025 . *Informe de Austeridad del Gasto. | 1 |  |  | X | [12 empty] | Gestión Financiera | Jefe de Oficina Control interno, Profesional Especializado de Control Interno - Contratistas
Soporte Institucional | Gestión Jurídica | *Revisión de expedientes de cobro coactivo, medidas impuestas a corte 31 de diciembre de 2025. *Revisión de procesos judiciales a corte 31 de diciembre de 2025 *Revisión de expedientes contractuales, publicación (secop II) y liquidación, revisión del analisis economico de acuerdo con el articulo 22 del manual de contratación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.. *Informe Agencia Defensa Nacional del Estado (e-KOGUI) | 1 |  |  | x | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Profesional Especializado de Control Interno - Contratistas CI
Direccional | Gestion y enlace | *Revisión de actas de junta de con la normatividad ley 161 de 1994. Corte del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025. | 1 |  |  | X | [12 empty] | Jefe Oficina Gestion y Enlace | Profesional Especializado de Control Interno - Contratistas CI
Direccional | Planeacion estrategica | *Seguimiento al plan de acción a corte 31 de diciembre de 2025. *Revisión del paragrafo segundo en el manual de contratación, respecto a modificaciones del plan anual de adquisiciones. *Seguimiento al mapa de riesgo de Corrupción *Seguimiento al plan anticorrupción | 1 |  |  | X | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Jefe de Oficina de Control Interno - Contratistas CI
Soporte Institucional | Servicio al Ciudadano | *Informe de Seguimiento PQRSD *Seguimiento en lo proyectos de Conformación de Veedurias Ciudadanas.A18 | 1 |  |  | X | [12 empty] | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Profesional Especializado de Control Interno - Contratistas CI
Soporte Institucional | Talento Humano | *Auditoría Talento Humano: viaticos, comisiones. *Plan de bienestar. Plan de capacitación. Corte del 1 enero al 31 de diciembre de 2025 *Informe Seguimiento declaración de Bienes y Renta (Ley 2013 de 2019) *Informe de Seguimiento a la Carrera Administrativa. Corte 31 de diciembre de 2025 | 1 |  |  | X | [10 empty] | 2026-12-31 |  | Secretaría General (Gestión Humana) | Profesional Especializado de Control Interno - Contratistas CI
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY
MACROPROCESO | PROCESO | ACTIVIDAD | Meta | MACROPROCESOS |  |  | CRONOGRAMA TRIMESTRAL | [11 empty] | LIDER DEL PROCESO | RESPONSABLE CONTROL INTERNO
|  |  |  | Estratég | Misional | Transv | Ene-mar |  |  |  |  | Ene-Marzo | Abr-Jun |  | Jul-sept | Oct-dic
Evaluación y Control | Todos los Procesos | Informe Ejecutivo Anual, sobre el avance del Sistema de Control Interno de cada vigencia | 1 | X | X | X | [11 empty] | 2026-12-15 | Todos los procesos | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
Soporte Institucional | Contabilidad | Informe evaluaciòn de Control Interno Contable | 1 |  |  | X |  | 1900-02-27 | [10 empty] | Secretaría General Área Contabilidad | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
Soporte Institucional | Gestión de Infraestructura Tecnológica | Informe sobre cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software. Verificación del cumplimiento Decreto 415 de 2016. | 1 | X |  |  |  |  | 2020-03-13 | [9 empty] | Secretaría General Área Informática | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
Evaluación y Control | Todos los Procesos | Informe resultado Rendición de Cuentas | 1 | X | X | X | [12 empty] | Todos los procesos | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
Evaluación y Control | Todos los Procesos | Informe pormenorizado del estado del control interno de la entidad. (Seguimiento a la implementación de medidas en contra de la Corrupción) | 2 | X | X | X | 2020-01-10 |  |  |  | 2020-05-10 | [7 empty] | Todos los procesos | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
Soporte Institucional | Presupuesto, Contabilidad, Administración del Talento Humano | Seguimimiento a presentación de Informe Austeridad en el Gasto Público | 4 |  |  | X | 2020-01-10 |  |  | 2020-04-10 | [8 empty] | Todos los procesos | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
Soporte Institucional | Presupuesto | Seguimiento a presentación de informe de Ejecución Presupuestal | 2 |  |  | X | [12 empty] | Secretaría General | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
Direccional | Atención Usuario | Informe a la Administración de la Entidad sobre la Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos-Informe a Seguimiento de PQRSD | 4 | X | X | [13 empty] | Atención al Usuario Áreas a las que les llega PQRSD. | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
Soporte Institucional | Defensa Judicial | Informe procesos judiciales. Sistema e-KOGUI | 1 |  |  | X | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
Evaluación y Control | Todos los Procesos | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | 2 | X | X | X |  |  |  |  | 2020-05-10 |  |  |  | 2026-07-15 |  |  | 2026-12-15 | Todos los procesos | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
Evaluación y Control | Todos los Procesos | Reporte aplicativo FURAG | 1 | X | X | X |  |  | 2020-03-13 | [9 empty] | Todos los procesos | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
Evaluación y Control | Todos los Procesos | Arqueos de caja menor (Magangue, Barrancabermeja, Honda, Barranquilla, Neiva y Bogotá) | 18 |  |  | x | [12 empty] | Todos los procesos | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
Evaluación y Control | Todos los Procesos | Seguimiento al cumplimiento Ley de Transparencia (ITA) | 2 | X | X | X | [7 empty] | 2026-06-15 | 2026-07-15 |  |  |  | Todos los procesos | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
Evaluación y Control | Todos los Procesos | Informe Nacional Focalizado - Enfoque Diferencial | 1 | x | x | x | [12 empty] | Todos los procesos | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
Control | Todos los Procesos | Cuenta o Informe Anual Consolidado | 1 | x | x | x | [12 empty] | Todos los procesos | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
Control | Todos los Procesos | Plan de Mejoramiento | 2 | x | x | [13 empty] | Todos los procesos | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
Control | Todos los Procesos | Informes Auditoria De Ahorro Energetico | 1 | x | x | x | [12 empty] | Todos los procesos | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
Direccional | ÁREAS DE LA CORPORACIÓN | SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | X | X | X | [8 empty] | 2026-07-15 | 2026-09-15 |  | 2026-12-15 | Todos los procesos | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN APOYADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
MACROPROCESO | PROCESO | ACTIVIDAD | Meta | MACROPROCESOS |  |  | CRONOGRAMA TRIMESTRAL | [11 empty] | LIDER DEL PROCESO | RESPONSABLE CONTROL INTERNO
|  |  |  | Estratég | Misional | Transv | Ene-mar |  |  |  |  | Ene-Marzo | Abr-Jun |  | Jul-sept | Oct-dic
Direccionamiento Estratégico. | Direccionamiento Estratégico. | Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes. | 1 | X | X | X | [12 empty] | Todos los procesos | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
DIRECCIONAL. | Juridica | Gestion Contractual | 12 | x | x | [13 empty] | Todos los procesos | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
Planeacion y Control | Planeacion | Regalias- Contratos y Proyectos | 12 | x | x | x | [12 empty] | Planeacion | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
CONTROL | Navegacion | OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO | 12 | x | x | [13 empty] | Navegacion | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
Direccionamiento Estratégico. | Direccionamiento Estratégico. | Suscripción del Plan de Mejoramiento con la CGR-SIRECI. | 1 | X | X | X | [12 empty] | Procesos responsables de Hallazgos | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
Direccionamiento y Control | Oficina Juridica | Delitos Contra la Administracion Publica | 2 | x | x | x | [12 empty] | Oficina Juridica | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
Control | Oficina Juridica | Acciones de Repeticion | 2 | x | [14 empty] | Oficina Juridica | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
Evaluación y Control. | Evaluación Organizacional | Avances del plan de mejoramiento CGR-SIRECI | 1 | X | X | X | [12 empty] | Procesos responsables de Hallazgos | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
Soporte Institucional | Planeación Contractual Contratación Supervisión y liquidación de contratos | Presentación de la Gestión Contractual en el Sistema de Información de Rendición Electrónica de Cuenta e Informe SIRECI a la CGR. | 2 |  |  | X | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS POR CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACION DE CORMAGDALENA
MACROPROCESO | PROCESO | ACTIVIDAD | Meta | MACROPROCESOS |  |  | CRONOGRAMA TRIMESTRAL | [11 empty] | LIDER DEL PROCESO | RESPONSABLE CONTROL INTERNO
|  |  |  | Estratég | Misional | Transv | Ene-mar |  |  | Abr-jun |  | Ene-Marzo | Abr-Jun |  | Jul-sept | Oct-dic
|  | Acompañamiento a los Entes de Control en sus diferentes requerimientos. | 1 | X | X | X | [12 empty] | Todos los procesos | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
|  | Las demás que la Oficina de Control Interno y la Dirección Ejecutiva de Cormagdalena consideren, de acuerdo a los roles de Control Interno. |  | X | X | X | [12 empty] | Todos los procesos | Profesional Especializado de Control Interno - Contratista Apoyo Control Interno
TOTAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR CONTROL INTERNO
Auditorias y seguimientos de Gestión | [6 empty] | 7
Cumplimiento de Ley | [6 empty] | 49
Informes de la Administración apoyados por la Oficina de Control Interno | [6 empty] | 45
Acompañamientos a la Administración | [6 empty] | 1
Total | [6 empty] | 102

## Hoja2 (hidden)
PROCESO | REQUERIMIENTOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO | LIDER DEL PROCESO | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE HALLAZGO
GESTION COMERIAL | Cumplimiento plan de inversiones del 2024 de julio 2024. | 2025-03-01 | Subdirector de Gestión Comercial |  | 2025-05-08
| Procesos de contratos de concesión 1 de enero a 30 de julio de 2024. | 2025-03-01 | Subdirector de Gestión Comercial |  | 2025-05-08
GESTION CONTABLE | *Evaluacion y seguimiento : Proceso contable: Anticipos, Bienes de uso público (BUP), Cuentas x pagar contables y presupuestales, Avaluos de bienes inmubles y muebles - (Comodatos), E-kogui a corte 30 de junio de 2024. | 2025-03-01 | Jefe de Oficina Control interno, Profesional Especializado de Control Interno |  | 2025-05-08
| *Informe de Austeridad del Gasto. | 2025-03-01 | Jefe de Oficina Control interno, Profesional Especializado de Control Interno |  | 2025-05-08
GESTION JURIDICA | *Revisión de procesos judiciales a corte 31 de julio de 2024. | 2025-03-01 | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 2025-05-08
| *Informe Agencia Defensa Nacional del Estado (e-KOGUI) | 2025-03-01 | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 2025-05-08
PLANEACION ESTRATEGICA | *Seguimiento al plan de acción a corte 31 de julio de 2024. | 2025-03-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2025-05-09
| *Revisión del paragrafo segundo en el manual de contratación, respecto a modificaciones del plan anual de adquisiciones. | 2025-03-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2025-05-09
| *Seguimiento al mapa de riesgo de Corrupción | 2025-03-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2025-05-09
| *Seguimiento al plan anticorrupción | 2025-03-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2025-05-09
Servicio al Ciudadano | *Informe de Seguimiento PQRSD | 2025-03-01 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) |  | 2025-05-09
| *Seguimiento en lo proyectos de Conformación de Veedurias Ciudadanas.A18 | 2025-03-01 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) |  | 2025-05-09
Talento Humano | *Auditoría Talento Humano: viaticos, comisiones. | 2025-03-01 | Secretaría General (Gestión Humana) |  | 2025-05-09
| *Plan de bienestar. Plan de capacitación. | 2025-03-01 | Secretaría General (Gestión Humana) |  | 2025-05-09
| *Informe Seguimiento declaración de Bienes y Renta (Ley 2013 de 2019) | 2025-03-01 | Secretaría General (Gestión Humana) |  | 2025-05-09
| *Informe de Seguimiento a la Carrera Administrativa. | 2025-03-01 | Secretaría General (Gestión Humana) |  | 2025-05-09